Администрация

муниципального образования

Каменский сельсовет

Сакмарского района

Оренбургской области

с.Каменка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2022 № 23-п

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории

муниципального образования

Каменский сельсовет Сакмарского района

Оренбургской области на 2020-2024 годы»

за 2021 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования Каменский сельсовет:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Каменский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2020-2024 годы» за 2021 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Каменский сельсовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава администрации

МО Каменский сельсовета Ж.Н. Захарова

Приложение

к постановлению администрации

МО Каменский сельсовет

от 04.04.2022 № 23-п

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории муниципального образования Каменский сельсовет Сакмарского района**

**Оренбургской области на 2020-2024 годы» за 2021 год**

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Каменский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2020-2024 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО Каменский сельсовет от 13.11.2019 № 29-п.

Ответственным исполнителем Программы является администрация муниципального образования Каменский сельсовет.

Целью Программы является сбалансированное, комплексное развитие территории муниципального образования Каменский сельсовет.

Задачи программы:

1. Повышение социальной поддержки отдельных категорий граждан;

2. Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры села;

3. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами учреждений культуры и развитие на территории сельсовета массового спорта.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории муниципального образования Каменский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2020-2024 годы» за 2021 год

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за 2021 год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

Е = Иф / Ин\* 100%

где:

Е – эффективность реализации Программы (в процентах)

Иф - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы

Ин – нормативный индикатор, утвержденный Программой

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 % и более.

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60-80 %.

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60%.

**Целевые индикаторы и показатели эффективности муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Характеристика показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля организаций, имеющих право на налоговые льготы в муниципальном образовании Каменский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области в общем количестве налогоплательщиков | Муниципальная программа | процентов | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

Иф за 2021 год равен 0,09 %.

Соответственно эффективность реализации Программы (Е) в процентах за 2021 год составляет: 0, 09% / 0,09%\* 100% = 100 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год: **Программа реализуется эффективно.**