Администрация

 муниципального образования

 Каменский сельсовет

 Сакмарского района

 Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2019 № 7-п

О мерах по обеспечению пожарной

безопасности на территории МО

Каменский сельсовет в весенне-летний

период 2019 года.

 В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Каменского сельсовета в весенне-летний период 2019 года:

1. Установить начало пожароопасного сезона в весенне - летний период 2019 года на территории муниципального образования Каменский сельсовет с 22 апреля 2019 года.
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Каменский сельсовет в весенне-летний период 2019 года согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального

образования:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.М. Напольнов.

Разослано: в дело, администрации района, ОП ПЧ 18, прокуратуре Сакмарского района.

 Приложение к

 постановлению администрации

 от 01.04.2019 № 7-п

План

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Каменский сельсовет в весенне-летний период 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | Обеспечить содержание в технически исправном состоянии систем водоснабжения, первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, своевременную уборку мусора и сухой растительности, беспрепятственный проезд пожарной техники к зданиям и сооружениям. | Абакумов Г.И.Бурковников А.П.Агназаров А.С.собственники жилья | до 20.04.2019 |
| 2 | Соблюдение правил пожарной безопасности в населённых пунктах. | Собственники жилья | весь период |
| 3 | Провести собрание граждан, где довести информацию о мерах противопожарной безопасности. Пригласить: работников государственного пожарного надзора, участкового инспектора по Каменскому сельсовету  | Напольнов В.М. | до 20.04.2019 |
| 4 | Провести месячник пожарной безопасности на территории муниципального образования. В рамках месячника провести традиционную «неделю безопасности» по приведению всех населённых пунктов в пожаробезопасное состояние (ликвидация стихийных свалок, уборка и вывоз мусора, удаление сухостоя и т.п.) | Напольнов В.М.Репях В.В.Бурковников А.П.Агназаров А.Ж. | с 22.04.2019по 20.05.2019 |
| 5 | При осложнении пожароопасной обстановки вводить на территории муниципального образования особый противопожарный режим с выполнением дополнительных мероприятий, в том числе предусмотреть ограничение (запрет) посещения лесных массивов, организацию патрулирования традиционных мест отдыха населения, запрет выжигания сухой травы на земельных участках. При необходимости организовать дежурство ответственных должностных лиц. | Напольнов В.М. |   |
| 6 | Активизировать работу по обучению населения мерам пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, действиям при пожарах. Особое внимание уделять работе по профилактике пожаров среди детей, учащейся молодежи, пенсионеров, людей социальной группы риска. Разъяснительную работу среди населения проводить с вручением памяток |  Напольнов В.М.Репях В.В.Иванов А.А. (по согласованию)Бурковников А.П.Агназаров А.Ж. | весь период |
| 7 | Провести проверку и обеспечить готовность к использованию в каждом населённом пункте муниципальных систем оповещения населения, рынд. |  Напольнов В.М. | до 22.04.2019 |
| 8 | Обеспечить эксплуатацию свалок твёрдых бытовых отходов в соответствии с санитарными, экологическими, противопожарными и технологическими требованиями. Создать мобильные группировки из числа добровольной пожарной охраны, старост, активистов. |  Напольнов В.М.Агназаров А.С. | до 01.05.2019 |
| 9 | Обеспечить боеготовность формирований добровольной пожарной охраны, оснастить их пожарно-техническим вооружением и инвентарем, огнетушащими веществами и горюче-смазочными материалами с учетом создания резерва. |  Напольнов В.М. |  до 30.04.2019 |
| 10 |  Сформировать в каждом населенном пункте группировки техники, в том числе повышенной проходимости для защиты населенных пунктов от природных пожаров. |  Напольнов В.М.Репях Д.В.Агназаров А.С. (по согласованию)Исимбеков К.М. (по согласованию) |   |
| 11 | Принять меры по обеспечению населенных пунктов источниками противопожарного водоснабжения. Водонапорные башни оборудовать устройствами для забора воды пожарной техникой. | Абакумов Г.И. | до 22.04.2019 |
| 12 | Выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса огня при природных пожарах на здания и сооружения населённых пунктов. |  Напольнов В.М. |  до 30.04.2019 |
| 13 | Обеспечить контроль за соблюдением порядка выжигания сухой травяной растительности. | Главы КХ, ИП |   |